VYHODNOTENIE PLÁNU ČINNOSTI ROZVOJOVÉHO TÍMU I. MEDZEV

od 01.12. 2023 do 31.12.2023

Zrealizované aktivity Rozvojové tímu mesta Medzev  v mesiaci december 2023 v porovnaní s plánom činnosti za mesiac december 2023 (aktivity sú zverejnené na stránke mesta Medzev v sekcii - Rozvojový tím v akcii a na fb stránke – Rozvojový tím I. mesta Medzev):

- Mikuláš – aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 6.12. 2023 v prirodzenom prostredí komunity. Na danej aktivite sa podieľal celí Rozvojoví tím I. mesta Medzev.

- Klub mami – aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 12.12. 2023 v kancelárií Rozvojového tímu I. mesta Medzev. Na danej aktivite sa podieľal nenemetorka, nene.

- Prevencia požiarov - aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 4.12. 2023 v prirodzenom prostredí komunity. Na danej aktivite sa podieľal rozvojový pracovník pre bývanie, sociálny pracovník a Dobrovoľný hasičský zbor mesta Medzev.

- Popoludnie pri spoločenských hrách - aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 13.12. 2023 v kancelárií Rozvojového tímu I. mesta Medzev. Na danej aktivite sa podieľal rozvojový pracovník pre mládež.

- Vzdelanie základ pre budúcnosť - aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 13.12. 2023 v kancelárií Rozvojového tímu I. mesta Medzev. Na danej aktivite sa podieľal rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo.

- Kreatívne popoludnie - aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 5.12. 2023 v kancelárií Rozvojového tímu I. mesta Medzev. Na danej aktivite sa podieľal rozvojový pracovník pre mládež.

- Prevencia proti hepatitíde - aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 7.12. 2023 v prirodzenom prostredí komunity. Na danej aktivite sa podieľal rozvojový pracovník pre bývanie, nenementorka, nene a asistentka osvety zdravia.

- Zvyšovanie technických zručností rodičov maloletých deti (EduPage) - aktivita zrealizovaná v stanovenom termíne dňa 11.12. 2023 v prirodzenom prostredí komunity. Na danej aktivite sa podieľal rozvojový pracovník pre bývanie, nenementorka, nene. Vidíme potrebu realizácie danej aktivity i v ďalší mesiac.

Vyhodnotenie plánu činnosti jednotlivých členov rozvojového tímu v bodoch v porovnaní s plánom činnosti za mesiac december 2023 (od 01.12. 2023 do 31.12. 2023):

Mgr. Denisa Foxová – rozvojový pracovník plánovania

- zoznamoval a mapoval potreby komunity

- plánoval činnosti, koordinoval a sieťoval členov rozvojového tímu, spolu s členmi rozvojových tímov organizoval aktivity – patrí to k každodennej aktivite rozvojového pracovníka plánovania

- rozvíjal spoluprácu medzi miestnymi organizáciami

- rozvíjal spoluprácu s miestnou samosprávou a s organizáciami  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

- tvoril plán činnosti na mesiac január 2024

- prezentoval Rozvojového tímu I. Medzev na sociálnych sieťach

- administroval a sumarizoval administratívne výstupy

- pripravoval analýzy prostredia, podklady ku komunitnému fóru

- pomáhal pri riešení krízových situácií

Mgr. Andrea Takáčová – sociálny pracovník

- zoznamoval sa s obyvateľmi komunity a mapoval ich prirodzené prostredie a potreby obyvateľov, ktoré sú podkladom i pre realizáciu komunitného fóra

- spolupracoval so Základnou školou v Medzeve ohľadom záškoláctva, informovanie a motivovanie detí a ich zákonných zástupcov o potrebe návštevy ZŠ

- aktívne vyhľadával a kontaktoval jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci MRK a ostatných obyvateľov

- poskytoval základné informácií v krízových situáciách

- poskytoval sociálne intervencie a tvorila spisov klientov

- poskytoval informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach

- sprevádzal klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov a vykonávala iné činnosti vo svojej pôsobnosti

- vykonával administratívu a zápis intervencií

Mgr. Marcel Mika – rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

- zoznamoval sa s obyvateľmi komunity a mapoval ich prirodzené prostredie a potreby obyvateľov, ktoré sú podkladom i pre realizáciu komunitného fóra

- zmapoval situáciu zamestnanosti resp. nezamestnanosti a zamestnateľnosti na území obci a pracovných príležitostí zo strany zamestnávateľov v blízkom i širšom okolí

- poskytoval osobné pracovné poradenstvo

- vyhľadával a sprostredkoval zamestnanie pre klientov

- vykonával administratívu a zápis intervencií

Irena Horváthová  - rozvojový pracovník bývania

- zoznamoval sa s komunitou, zmapoval a analyzoval aktuálnu bytovu situáciu a problémy súvisiace s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovanie intervencií v oblasti bývania

- pomáhal obyvateľom pri získaní príspevkov na bývanie v spolupráci so sociálnym pracovníkom

- podporoval obyvateľov k starostlivosti o spoločné priestranstvo, verejnú zeleň a pod.

- vykonával administratívu a zápis intervencií

Ivona Pokutová – rozvojový pracovník pre mládež

- zoznamoval sa s komunitou a mapoval aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity

- analyzoval zistené údaje a informácie o mládeži v obci

- podporoval mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií

- pripravuje a organizuje podujatia alebo programy pre mládež – doučovanie, tanečný krúžok, krúžok šikovných rúk

- spolupracoval s kľúčovými partnermi v oblasti vzdelávania a práce s deťmi a mládežou zo sociálne vylúčeného prostredia

- vykonával administratívu a zápis intervencií

Iveta Lévaiová – nenementorka

- zoznamovala sa s komunitou a mapovala aktuálne potreby rodičov a ich detí

- bola prvým kontaktom pre Nene

- podporovala, usmerňovala Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami

- zoznamovala sa  s rodinami, s deťmi a s matkami

- organizovala „klubu mami“

- vykonávala administratívu a zápis intervencií

Denisa Horváthová -  nene

- zoznamovala sa s komunitou a mapovala aktuálne potreby rodičov a ich detí

- zoznamovala sa s rodinami, s deťmi, s matkami

- organizovala „klubu mami“ v spolupráci s nenementorkou

- vykonávala administratívu a zápis intervencií